Приложение 3

к приказу от09.01.2020г. № 2

**Дорожная карта**

 **по достижению установленных целевых показателей (дорожная карта) в МБОУ «Афанасьевская СОШ», составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** |
| **I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** |
| 1.1. | Проведение разъяснительной работы с педагогами, родителями, обучающимися по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию Центра. |  Руководитель Центра, педагоги |  Июль-сентябрь 2020 г. |
| **II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** |
| ***1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2020 году»*** |
| 2.1. | Согласование типового дизайн-проекта Центра |  Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Апрель 2020 г. |
| 2.2. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Типовой проект зонирования кабинетов Центров(презентация департамента образования области) | Июнь 2020г. |
| 2.3. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Список педагогов Центров для обучения на дистанционных курсах Список педагогов Центров для обучения на очных курсах  | Апрель 2020г**.**Август 2020г. |
| 2.4. | Создание раздела на сайтах МБОУ «Афанасьевская СОШ», освещающих деятельность работы Центра «Точка роста»  | Локальный актобщеобразовательной организации | Июль 2020 г. |
| 2.5. | Разработка и принятие регламентирующей документации Центра | Локальный актобщеобразовательной организации | Июль 2020 г. |
| 2.6. | Проведение косметических ремонтов помещений Центра в соответствии с брендбуком | Сметная документация для ремонтных работ в Центре | Июнь –август 2020г. |
| 2.7 | Разработка навигации Центра в школьном пространстве | Руководитель Центра  | Август 2020г. |
| 2.8. | Размещение материалов (газета, сайты) о деятельности Центра | Работники Центра | Сентябрь-декабрь 2020г |
| **III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** |
| 3.1 | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов | Руководитель центра | До 28 числа каждого месяца |
| ***Наименование показателя:*** ***2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году»*** |
| **I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** |
| 1.1 | Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центра | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа | Июль-август 2020г |
| **II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя** |
| 2.1. | Разработка программ, реализуемых в Центре | Руководитель Центра | Июнь-август 2020 г. |
| 2.2. | Набор детей, обучающихся по программам Центров | Руководитель | Сентябрь 2020 г. |
| 2.3. | Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями | Руководитель | Сентябрь 2020 г. |
| 2.4. | Открытие Центра  |  Руководитель | Сентябрь 2020 г. |
| 2.5. | Организация образовательного процесса по предметным областям:- «Технология»;- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»;- «Математика и информатика» | Руководитель | Сентябрь -декабрь 2020 г. |
| 2.6. | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра | Руководитель | Октябрь - декабрь 2020 г. |
| 2.7. | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей по предметной области «Математика и информатика» | Руководитель | Октябрь 2020г. |
| 2.8. | Организация и проведение на площадках Центра социокультурных мероприятий  | Руководитель | Октябрь - декабрь 2020 г. |
| 2.9. | Организация и проведение в Центре шахматных турниров | Руководитель | Январь 2021 г. |
| 2.10. | Подготовка обучающихся к муниципальным и региональным конкурсным мероприятиям | Руководитель | Октябрь - декабрь 2020 г. |
| 2.11. | Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников | Руководитель | Сентябрь - декабрь 2020 г. |
| 2.12. | Организация и проведение презентаций на площадках Центра (по итогам реализации программ) | Руководитель | Май 2021 г. |
| 2.13. | Подведение итогов работы Центра за 2020 год | Руководитель | Май 2021 г. |

Приложение 4

к приказу от 09 января 2020 г. №2

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

МБОУ «Афанасьевская СОШ»

Алексеевского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность поштатному расписанию | ФИО | Основная должность |
| Руководитель Центра | Сапелкин Николай Тимофеевич | Директор школы |
|  | Лопатина Юлия Анатольевна | Заместитель директора |
| Педагог по предмету«ОБЖ» | Гвоздева Ольга Тихоновна | Преподаватель-организатор ОБЖ |
| Педагог по предмету«Информатика» | Шевченко Николай Николаевич | Учитель информатики и ИКТ |
| Педагог по предмету «Технология» | Сапелкин Михаил Кузмич | Учитель технологии |
| Педагог по предмету «Технология» | Рощупкина Татьяна Митрофановна | Учитель технологии |
| Педагог дополнительного образования | Веретенникова Наталья Тихоновна | Старшая вожатая |